## Recap
Qui | Somme de Estimation
(vide)
Bryan | 17
Hasina | 20
Tsilavo | 75
Total Résultat | 112

## liste des taches
Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
Login | index.php | Création html | Affichage | 15 | 7 | 0 | 100% | Tsilavo
Login | index.php | Design css | Affichage | 15 | 7 | 0 | 100% | Tsilavo
Login | User.php | FindUser | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Hasina
Login | User.php | AddUser | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Hasina
Login | table.sql | table User | Base | 10 | 6 | 0 | 100% | Bryan
Login | Insert.sql | Insert admin | Base | 2 | 3 | 0 | 100% | Bryan
Login | Insert.sql | Insert 3 user | Base | 5 | 1 | 0 | 100% | Bryan
Login | index.php | validation js login | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100% | Tsilavo
Modele | Modele.php | Création html | Affichage | 15 | 30 | 0 | 100% | Tsilavo

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
97 | 74 | 20 | 78.72% | -3.093%
|  | 0.33333 | heure